**ОТ 31.08.2017 ГОДА №50**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**ТАРНОПОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ**

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. Уставом Тарнопольского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план-график по мероприятиям направленных на создание привлекательного облика поселения

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Тарнопольский вестник» и на официальном сайте администрации Тарнопольского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Тарнопольского

муниципального образования

В.А.Грубский

Приложение к постановлению Тарнопольского МО от 31.08.2017г № 50

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее - Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | 15 декабря 2017 года | Глава поселения | Предоставление утвержденного нормативно- правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 года | Глава поселения | Предоставление «дорожной карты |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Ведущий специалист |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь- декабрь 2019 года | Глава поселения |  |
| 5. | Информационно- разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Ведущий специалист |  |